## ANEXO V
anexo V - Cronograma para Pactuação Plano de Ações Municipal em Vigilância Sanitária 2020-2023
| Responsabilidade | Dezembro |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio
|  | 1ª Quinz. | 2ª Quinz. | 1ª Quinz. | 2ª Quinz. | 1ª Quinz. | 2ª Quinz. | 1ª Quinz. | 2ª Quinz. | 1ª Quinz. | 2ª Quinz. | 1ª Quinz. | 2ª Quinz.
Deliberação | CIB | x
Atualizar cadastro dos profissionais | Municipal |  | X | x
Atualizar cadastro da Sede VISA Municipal | Municipal |  | X | x | X
Atualizar cadastro da Equipe Técnica de VISA | Municipal |  | X | x | X | x
Atualizar cadastro da Estrutura de VISA | Municipal |  | X | x | X | x | x | x | x
Realizar a programação das ações/CNAE de Alto Risco no Sistema PHAROS, ou seja, definir se as ações/CNAE fica sob responsabilidade municipal ou justificar para que possa ser de responsabilidade Regional | Municipal com ajuda da UDVISA Regional | [5 empty] | X | x | X
Análise das Justificativas | DIVS NDVISA | [5 empty] | X | x | X | x | X
Ponderação com Gestoers Municipais (Secretário Municipal de Saúde) caso tenha solicitações justificadas e indeferidas | DIVS NDVISA | [5 empty] | X | x | X | x | X
Apreciação/Homologação do CMS | Municipal | [5 empty] | X | x | X | x | X | x
Anexar Ata ou Resolução do CMS | Municipal | [10 empty] | x
Declaração de conhecimento dos Critérios para Pactuação garantindo o cumprimento do Plano Municiapal em vigilância Sanitária 2020/2023 e de sua estrutura. | Secretário Municipal de Saúde | [10 empty] | x
Remeter para Deliberação CIB | DIVS NDVISA | [11 empty] | X